## 截止2020-01-10下班前的进度
阶段 | 模块 | 任务 | 任务描述 | 分类 | 负责人 | 进度 | 备注
开发 | 创建-入口列表 | 入口页面 |  | 页面 | 俞霞菲 | 100%
开发 | 创建-提问创建 | 提交接口 |  | 接口 | 操景红 | 90%
开发 | 创建-提问创建 | 文件上传接口 |  | 接口 | Alan | 100%
开发 | 创建-提问创建 | 通讯录页面 |  | 页面 | 俞霞菲 | 100%
开发 | 创建-提问创建 | 选择受理人接口 |  | 接口 | 袁林 | 80%
开发 | 创建-提问创建 | 查询当天值班人接口 |  | 接口 | 操景红 | 0%
开发 | 我受理的 | 列表页面 |  | 页面 | 俞霞菲 | 80%
开发 | 我受理的 | 搜索接口 |  | 接口 | 李青天 | 0%
开发 | 我受理的 | 按问题的描述模糊搜索问题Id的接口 |  | 接口 | 李青天 | 0%
开发 | 我受理的 | 按人名模糊搜索用户Id的接口 |  | 接口 | 袁林 | 80%
开发 | 我受理的详情 | 聊天模式页面 |  | 页面 | 俞霞菲 | 60%
开发 | 我受理的详情 | 详情模式页面 |  | 页面 | 俞霞菲 | 80%
开发 | 我受理的详情 | 详情接口 |  | 接口 | 操景红 | 80%
开发 | 我受理的详情 | 已解决提交接口 |  | 接口 | 操景红 | 90%
开发 | 我受理的详情 | 搜索问题部门接口 |  | 接口 | 袁林 | 80%
开发 | 我受理的详情 | 交接提交接口 |  | 页面 | 操景红 | 90%
开发 | 已提交 | 已提交列表 |  | 页面 | 俞霞菲 | 80%
开发 | 已提交-提交详情 | 提交详情页面 |  | 页面 | 俞霞菲 | 50%
开发 | 已提交-提交详情 | 详情接口 |  | 接口 | 操景红 | 90%
开发 | 已提交-提交详情 | 开发催办接口 |  | 接口 | 李青天 | 0%
开发 | 已提交-提交详情 | 开发撤销接口 |  | 接口 | 李青天 | 50%
开发 | 已提交-提交详情 | 评价接口 |  | 接口 | 操景红 | 0%
开发 | 已提交-提交详情 | 确认问题是否解决 |  | 接口 | 操景红 | 80%
开发 | 流程 | 绘制闪电链流程图 |  | 后端 | 李青天 | 100%
开发 | 流程 | 超时 |  | 后端 | 李青天 | 50%
开发 | 流程 | 通知 |  | 后端 | 李青天 | 50%
开发 | 即时通讯 | 登录 |  | websocket接口 | 小陈 | 95%
开发 | 即时通讯 | 创建群 |  | websocket接口 | 小陈 | 95%
开发 | 即时通讯 | 增加群成员 |  | websocket接口 | 小陈 | 95%
开发 | 即时通讯 | 删除群 |  | websocket接口 | 小陈 | 95%
开发 | 即时通讯 | 删除群成员 |  | websocket接口 | 小陈 | 95%
开发 | 即时通讯 | 消息推送 |  | websocket接口 | 小陈 | 95%
开发 | 即时通讯 | 查询群消息 |  | websocket接口 | 小陈 | 95%
开发 | 即时通讯 | 发送消息 |  | websocket接口 | 小陈 | 95%
开发 | 即时通讯 | 闪电链后端集成 |  | 后端 | 李青天 | 99%
开发 | 通用 | 发邮件支持附件 |  | 后端 | 小陈 | 99% | 待上线
开发 | 报表 | 报表1 | 每个月导入 （固定流程+开放性流程，每月1号~31号，次月1号发邮件） | 后端 | 操景红 | 0%
开发 | 报表 | 按照人员ID列表批量查询出这些人的信息 | 包括一级部门名称，二级部门名称，人员姓名等信息 | 后端 | 袁林 | 80%
联调和自测 | 所有 | 联调和自测 |  |  | 所有 | 10%
交叉测试 | 所有 | 交叉测试 |  |  | 所有 | 0%