## 上周计划
应用 | 任务名称 | 任务详情 | 优先级 | 负责人 | 测试时间 | 上线时间 | 备注 | 状态
web端 | 流程管理 | 列表展示流程列表，支持按照名称查询 创建流程、查看详情 | 高 | Alan | 2019-09-09 | 2019-09-12 |  | 研发完成
| 实例管理 | 列表查询： 普通用户，如果是创建者和归属人可以查看自己的实例 流程管理者可以看到所有实例 | 高 | 李青天 | 2019-09-09 | 2019-09-12 |  | 研发完成
| 我的任务 | 1.页面左右布局，左任务列表，右任务详情，右下显示评论列表 2.任务列表支持关键字搜索，且支持按 待处理、处理中、已完成筛选 3.任务支持以下操作： 3.1开始处理：点开始处理，任务状态变成处理中 3.2保存：保存提交的数据 3.3提交：处理人完成任务时可以点提交 3.4转办：修改 3.5 添加评论 | 高 | 袁坤 | 2019-09-09 | 2019-09-12 |  | 研发完成
| 流程设计器 |  | 中 | Alan | 2019-09-09 | 2019-09-12 |  | 研发90%
| 表单设计器 |  | 中 | Alan | 2019-09-09 | 2019-09-12 |  | 研发完成
| 开发若干工单流程 |  | 高 | Alan | 2019-09-09 | 2019-09-12 | 等樊笑然梳理好再开发 | 待开发
| 消息和通知 |  | 高 | 李青天 | 2019-09-09 | 2019-09-12 |  | 研发80%
| 用户组管理 |  | 中 | 李青天 | 2019-09-09 | 2019-09-12 |  | 研发完成，待测试
| L1值班计划管理 |  | 低 | 李青天 | 2019-09-09 | 2019-09-12 |  | 待开发
| 报表 |  | 中 | 袁坤 | 2019-09-09 | 2019-09-12 | 等樊笑然梳理好再开发 | 待开发
企业微信小程序 | 创建工单 |  | 高 | 蒋慧琳 | 2019-09-09 | 2019-09-12 |  | 开发中
| 我的工单列表 |  | 高 | 蒋慧琳 | 2019-09-09 | 2019-09-12 |  | 开发中
| 工单详情 | 显示详情和备注时间轴 | 高 | 蒋慧琳 | 2019-09-09 | 2019-09-12 |  | 开发中
| 登录和用户绑定 | 按照微信小程序官网规定的流程，实现认证和用户绑定 | 高 | 蒋慧琳 | 2019-09-09 | 2019-09-12 |  | 开发中

## 本周计划
模块 | 任务名称 | 任务详情 | 优先级 | 负责人 | 测试时间 | 上线时间 | 备注 | 状态
web端 | 开发工单流程 |  | 高 | Alan | 2019-09-16 | 2019-09-19 | 依赖樊笑然先梳理要开发的流程 | 待开发
| 卡片消息 |  | 高 | 李青天 | 2019-09-16 | 2019-09-19 |  | 开发中
| 超时通知 |  | 高 | 李青天 | 2019-09-16 | 2019-09-19 |  | 开发中
| 报表 |  | 中 | 蒋慧琳 | 2019-09-16 | 2019-09-19 | 依赖樊笑然先梳理要开发的报表 | 待开发
企业微信小程序 | 创建工单 |  | 高 | 袁坤 | 2019-09-16 | 2019-09-19 |  | 开发中
| 我的工单列表 |  | 高 | 袁坤 | 2019-09-16 | 2019-09-19 |  | 开发中
| 工单详情 | 显示详情和备注时间轴 | 高 | 袁坤 | 2019-09-16 | 2019-09-19 |  | 开发中
| 登录和用户绑定 | 按照微信小程序官网规定的流程，实现认证和用户绑定 | 高 | Alan | 2019-09-16 | 2019-09-19 |  | 开发中
所有 | 功能自测和联调 |  | 高 | 李青天,Alan,蒋慧琳,袁坤 | 2019-09-16 | 2019-09-19 |  | 待开发

## 下周计划
模块 | 任务名称 | 任务详情 | 优先级 | 负责人 |  | 状态
所有 | 功能自测和测试 |  | 高 | 李青天,Alan,蒋慧琳,袁坤 | 周一 至 周三 | 计划中
所有 | 上线 |  | 高 | 李青天,Alan,蒋慧琳,袁坤 | 周四 | 计划中